Приложение

к постановлению администрации

Лухского муниципального района

от №

**Муниципальная программа**

**«Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в сфере здравоохранения в Лухском муниципальном районе»**

* 1. **ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в сфере здравоохранения в Лухском муниципальном районе |
| Срок реализации программы | 2022-2024 гг. |
| Перечень подпрограмм | отсутствуют |
| Администратор программы | Администрация Лухского муниципального района |
| Ответственные исполнители | ОБУЗ Лухская ЦРБ |
| Исполнители | Администрация Лухского муниципального района  Финансовый отдел администрации Лухского муниципального района  Отдел образования администрации Лухского муниципального района |
| Цель (цели) программы | Привлечение медицинских кадров для работы в областном бюджетном учреждении здравоохранения «Лухская центральная районная больница» |
| Целевые индикаторы (показатели)  программы | 1. Увеличение показателя обеспеченности врачами населения Лухского муниципального района на 10 тыс. населения  2. Увеличение показателя обеспеченности средним медицинским персоналом населения Лухского муниципального района на 10 тыс. населения |
| Объемы ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований (бюджет Лухского муниципального района):  2022 год – 0 руб.,  2023 год –46000,00 руб.,  2024 год – 46000,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  программы | 1. Обеспеченность врачами населения Лухского муниципального района –2022г. – 20 врачей на 10 тыс. населения ,2023г.-20 врачей на 10 тысяч населения, 2024 г.- 20 врачей на 10 тысяч населения  2. Обеспеченность средним медицинским персоналом населения Лухского муниципального района –2022 г. - 67 чел. на 10 тыс. населения, 2023 г. - 67 чел. на 10 тыс. населения, 2024 г. - 67 чел. на 10 тыс. населения |

* 1. **Анализ текущей ситуации в сфере обеспечения кадрами учреждений здравоохранения Лухского муниципального района.**

Состояние и перспективное развитие здравоохранения в значительной мере зависит от обеспеченности системы медицинскими кадрами.

В последние годы актуализируются вопросы, связанные с закреплением медицинских работников на уровне сельских поселений муниципальных образований Ивановской области. При достаточно высоком показателе обеспечения населения профильными врачебными кадрами, отмечается неравномерность их распределения, проявляющаяся на уровне отдельных административных единиц Ивановской области.

В настоящее время медицинская профессия не теряет своей актуальности. Вузы, реализующие программы подготовки кадров для здравоохранения, активно взаимодействуют с Департаментом здравоохранения Ивановской области по реализации целевого приема.

Однако имеет место невозврат подготовленных специалистов в муниципальные образования Ивановской области.

Решение кадровой проблемы предусматривает разработку планомерных подходов на основе проведения анализа фактического состояния сферы здравоохранения, изучения сложившихся тенденций.

В ОБУЗ «Лухская центральная районная больница» работает – 93 человек, в том числе 14 врачей, из них 2-внешние совместители:

организаторы здравоохранения – 2

акушер-гинеколог -2

педиатр – 1

терапевт — 3

отоларинголог-1

хирург- 1

рентгенолог – 1

невролог -1

эндоскопист -1

дерматовенеролог -1

врач ультразвуковой диагностики -1

Средние медицинские работники – 37-**основное место работы**.

Прочий персонал – 33 чел, в т.ч. водителей – 11 чел.

В состав ОБУЗ «Лухская ЦРБ» входят:

В Лухе: поликлиника взрослая на 147 посещений в день

Круглосуточный стационар — 8 коек

Места дневного пребывания 21 пациенто-мест:

Гинекология 1 пациенто-мест,

Терапия 9 пациенто-мест,

Хирургия 1 пациенто-мест,

Педиатрия 1 пациенто-мест,

Неврология – 9 пациенто-мест.

Отделение СМП (2 круглосуточные фельдшерские бригады) с радиусом обслуживания 40 км

8 Фельдшерско-акушерских пунктов:

Тимирязевский ФАП

Кузьминский ФАП

Рябовский ФАП

Слободкинский ФАП

Благовещенский ФАП

Русиновский ФАП

Быковский ФАП

Худынский ФАП

Порздневский ФАП

Укомплектованность учреждений здравоохранения врачебными кадрами составляет 100 % процентов, за счет совместителей. Укомплектованность учреждений здравоохранения средним медицинским персоналом составляет 100 %, дефицит кадров врачебного и среднего медицинского персонала–отсутствует.

В Ивановской области подготовку врачей осуществляет ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия», выпускники которой составляют основной приток молодых специалистов в систему здравоохранения региона.

На сегодняшний день потребность в медицинских кадрах с высшим медицинским образованием нет. Однако с учетом того, что 60% врачебного состава специалисты предпенсионного и пенсионного возраста требуется подготовка выпускников ИГМА для восполнения численности врачебных кадров на перспективу.

Учитывая вышеизложенное, основным приоритетом и целью муниципальной политики по созданию благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в сфере здравоохранения в Лухском муниципальном районе является привлечение медицинских кадров для работы в областном бюджетном учреждении здравоохранения «Лухская центральная районная больница».

**1.3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы.**

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в сфере здравоохранения в Лухском муниципальном районе» позволит увеличить приток медицинских кадров в ОБУЗ «Лухская центральная районная больница», что позволит достичь показателя обеспеченности кадрами населения.

Обеспеченность врачами населения Лухского муниципального района – 2023г. – 20 врачей на 10 тыс. населения, 2024 г.– 20 врачей на 10 тыс. населения, 2025 г.– 20 врачей на 10 тыс. населения

Обеспеченность средним медицинским персоналом населения Лухского муниципального района –2022г. – 67 чел на 10 тыс. населения, 2023г. – 67 чел. на 10 тыс. населения, 2024 г. – 67 чел. на 10 тыс. населения. Качественные и количественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и задач отражены в приложении №1 к муниципальной программе.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы

| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения** | **Значения целевых индикаторов (показателей)** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | Обеспеченность врачами населения Лухского муниципального района | Количество человек на 10 тысяч населения | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения Лухского муниципального района | Количество человек на 10 тысяч населения | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 |

Оценка эффективности реализации программы проводится муниципальным заказчиком ежегодно на основе использования целевых показателей и индикаторов, обеспечивающих мониторинг динамики изменений в данной сфере за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий, в рамках реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы будет производится путем сравнения текущих показателей с установленными программой значениями.

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы содержится в приложении №1 к муниципальной программе

**1.4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.**

Реализация основных мероприятий Программы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Устройство детей в дошкольные образовательные учреждения и школы.

2. Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам, занятым в сфере здравоохранения

В целях предоставления мер социально-экономической поддержки заключаются соглашения между специалистом (молодой специалист), работодателем (учреждением здравоохранения), администрацией Лухского муниципального района (далее - соглашение о предоставлении мер социально-экономической поддержки).

Одним из существенных условий соглашения о предоставлении мер социально-экономической поддержки является обязанность специалиста (молодого специалиста), желающего принять участие в Программе, отработать в учреждении здравоохранения не менее трех лет с момента заключения соглашения о предоставлении мер социально-экономической поддержки.

Если специалист не выполняет условия соглашения о предоставлении мер социально-экономической поддержки, средства, полученные подлежат возврату в местный бюджет в полном объеме (в том числе могут быть взысканы в судебном порядке).

**1.5.Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы** отражены в приложении №2 муниципальной программы.

Приложение №1

к муниципальной программе

Методика расчета показателей эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Еденица изм. | Расчет показателя | Статистические источники | Периодичность предоставления |
| 1 | Обеспеченность врачами населения Лухского муниципального района - 2022г. - 20 чел,2023г.-20 чел.,2024г.- 20 чел. | На 10 тыс человек сельского населения | *(Число врачей/численность населения)\*10 000* | ФормаФСН №17 «Сведения о медицинских и фармацевтических работниках», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики (Росстат) | ежегодно |
| 2 | Обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения Лухского муниципального района –2022г. – 67 чел.,2023г.-67 чел.,2024г.- 67 чел. | На 10 тыс человек сельского населения | *(Количество сотрудников медицинского персонала/численность населения)\*10 000* | Форма ФСН №17 «Сведения о медицинских и фармацевтических работниках», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики (Росстат) | ежегодно |

Приложение №2

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия по реализации муниципальной программы/ источник ресурсного обеспечения | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием сроков реализации | Исполнитель | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ***Устройство детей в дошкольные образовательные учреждения и школы*** | По мере поступления заявлений | Отдел образования администрации Лухского муниципального района |  |  |  |
|  | Бюджетные ассигнования, рублей: |  |  |  |
| - бюджет Лухского муниципального района | - | - | - |
| 2 | ***Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам, занятым в сфере здравоохранения*** | Единовременно | Администрация Лухского муниципального района |  |  |  |
|  | Бюджетные ассигнования, рублей: |  |  |  |
| - бюджет Лухского муниципального района | 0 | 46000 | 46000 |