

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН**

**ЛУХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**155270, Ивановская область, п.Лух, ул.Октябрьская,д.4., тел. 8(49344) 2-12-61**

**п.Лух от «18» марта 2024 г.**

**Отчет**

**о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного и эффективного использования иных межбюджетных трансфертов предоставленных в 2023 году бюджету Благовещенского сельского поселения на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в части расчистки дорог от снега в зимний период и текущего (капитального) ремонта в соответствии с законодательством РФ»**

 **1.Основание для проведения контрольного мероприятия:** план деятельности Контрольно-счетного органа Лухского муниципального района на 2024 год, утвержденный Председателем Контрольно-счетного орган Лухского муниципального района от 25.12.2023г., распоряжение Председателя Контрольно-счетного органа от 26.02.2024г. №8.

 **2. Предмет контрольного мероприятия:** законное и эффективное использование иных межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджету Благовещенского сельского поселения на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в части расчистки дорог от снега в зимний период и текущего (капитального) ремонта в соответствии с законодательством РФ.

 **3. Объект контрольного мероприятия:** администрация Благовещенского сельского поселения; Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Лухского муниципального района (далее – КУМИЗО).

 **4. Срок проведения контрольного мероприятия:** с 26.02.2024 по 18.03.2024 года.

 **5. Цель контрольного мероприятия:** соблюдение органами местного самоуправления законности, эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Лухского муниципального района.

 **6. Вопросы контрольного мероприятия:**

 **6.1.** Анализ нормативно-правовых актов регламентирующих осуществление дорожной деятельности.

 **6.2.** Анализ планирования работ, осуществляемых в рамках дорожной деятельности.

 **6.3.** Проверка законного и эффективного использования средств межбюджетного трансферта на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в части расчистки дорог от снега в зимний период и текущего (капитального) ремонта в соответствии с законодательством РФ.

 **7. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:**

 **7.1. Анализ нормативно-правовых актов регламентирующих осуществление дорожной деятельности**:

 В соответствия с пунктом 5 части 1 статьи 15 Закона №131-ФЗ, к вопросам муниципального района относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения **вне границ населенных пунктов** в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (аналогичные вопросы муниципального района закреплены в пункте 5 части 1 статьи 5 Устава Лухского муниципального района, принятого решением Совета Лухского муниципального района Ивановской области от 30.11.2010г. №81).

 Кроме того, частью 4 статьи 14 Закона №131-ФЗ определено, что к вопросам муниципального района относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в **границах населенных пунктах сельских поселений** и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ (пункт 2 части 1.1. статьи 5 Устава).

 Статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» (далее – Закон № 257-ФЗ) определены полномочия органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.

 Решение вопросов в области дорожной деятельности в соответствии с распоряжением администрации Лухского муниципального района от 03.04.2018г. №169-р «Об утверждении Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Лухского муниципального района» (далее – Положение) отнесено к полномочиям Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Лухского муниципального района ( пункт 2.2.74. Положения).

 Так, согласно пункта 5 части 1 статьи 13 Закона №257-ФЗ к полномочиям муниципального района в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, в том числе, относится утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня автомобильных дорог не общего пользования местного значения.

 В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 13 Закона № 257-ФЗ, постановлением администрации Лухского муниципального района от 25.10.2022 №400 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Лухского муниципального района Ивановской области» (далее – Перечень дорог) утвержден перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Лухского муниципального района, согласно которому к автомобильным дорогам общего пользования отнесено *73 объекта общей протяженностью 125,228 км* (*из них Благовещенское сельское поселение 12,261 км.*). Перечень дорог расхождений с реестром муниципального имущества не имеет.

 Утвержденный муниципальным районом перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений Лухского муниципального района к проверке не представлен (**нарушение пункта 5 части 1 статьи 13 Закона №257-ФЗ**). Представленный проект «Перечень автомобильных дорог улично-дорожной сети Благовещенского сельского поселения», расхождения с реестром муниципального имущества не имеет.

 Автомобильные дороги муниципального района относятся к обычным автомобильным дорогам V категории.

 Перечень автомобильных дорог не общего пользования местного значения Лухского муниципального района не утвержден в связи с их отсутствием.

 Также в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 13, пункта 3 статьи 34 Закона №257-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления относится утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.

 **В нарушении пункта 11 статьи 13, пункта 3 статьи 34 Закона №257-ФЗ** нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели в проверяемом периоде администрацией Лухского муниципального района не утверждались, что не позволило в ходе проверки оценить правильность расчета стоимости ремонта и содержания автомобильных дорог, а также потребность денежных средств на их финансирование.

 В силу статьи 14 Закона №257-ФЗ планирование дорожной деятельности должно осуществляться уполномоченным органом местного самоуправления, в том числе, на основании долгосрочных целевых программ.

 В соответствии с частью 5 статьи 179 БК РФ постановлением администрации Лухского муниципального района от 28.11.2021г. №474 утверждена муниципальная программа «Об утверждении муниципальной программы Лухского муниципального района Ивановской области «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Лухского муниципального района Ивановской области» (*в редакции от 22.01.2024 №20) (далее – Программа №474).*

 Руководствуясь частью 4 статьи 15 Закона №131-ФЗ администрация Лухского муниципального района заключила соглашения с администрацией Благовещенского сельского поселения о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Лухского муниципального района от 23.12.2022г. №5 (далее- соглашение о передаче части полномочий) на сумму 199 274,00 руб., в том числе:

 1) на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Лухского муниципального района включая населенные пункты в соответствии с законодательством Российской Федерации в части расчистки дорог от снега в зимний период и текущего (капитального) ремонта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 Средства межбюджетного трансферта предоставлены на выполнение мероприятий подпрограммы «Иные межбюджетные трансферты» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Лухского муниципального района Ивановкой области».

 В течении года заключено четыре дополнительных соглашений (от 31.03.2023г. №5/1, от 04.07.2023г. №5/2, от 05.10.2023г. №5/3, от 19.12.2023г. №5/4), в связи с внесенными изменениями в течении года. окончательная сумма иных межбюджетных трансфертов составила 796 052,00 руб.

 Решением Совета Благовещенского сельского поселения от 26.12.2022г. №47 «О бюджете Благовещенского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 28.12.2023г. №26) объем расходных обязательств на указанные мероприятия утверждены в объеме 796 052,00 руб. на мероприятия подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог Благовещенского сельского поселения» муниципальной программы Благовещенского сельского поселения «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Благовещенского сельского поселения».

 **8.2. Анализ планирования работ, осуществляемых в рамках дорожной деятельности.**

Первоначально на 2023 год объем межбюджетного трансферта Благовещенскому сельскому поселению из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Лухского муниципального района, включая населенные пункты в части расчистки дорог от снега в зимний период и текущего (капитального) ремонта утвержден в сумме 199 274,0 руб. В результате внесения изменений в течении года в решение о бюджете объем межбюджетных трансфертов увеличился на 596 778,00 руб. и составил 796 052,00 руб.

 Согласно отчету об исполнении бюджета, все бюджетные ассигнования направлены на мероприятия по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство». Исполнение составило 796 052,00 руб. или 100,0% от плановых назначений.

 Расходование денежных средств было произведено по КВР 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», а именно по 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг».

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Закона №44-ФЗ, планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.

 В соответствии с пунктом 2, части 3 статьи 4 Закона 44-ФЗ, планы-графики размещаются в Единой информационной системе (на сайте <https://zakupki.gov.ru>).

 Согласно п.п. «а», п.12 Положения о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения информации в такие планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков закупок (далее – Порядок формирования и утверждения планов-графиков), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2019 г. N 1279 "О планах-графиках закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации", план-график утверждается **в течение 10 рабочих дней** государственным заказчиком, действующим от имени субъекта Российской Федерации, или муниципальным заказчиком, со дня, следующего за днем доведения до соответствующего заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

 В соответствии с уведомлением по расчетам между бюджетами от 10.01.2022 года №1, администрации Благовещенского сельского поселения доведены бюджетные ассигнования в сумме 199 274,00 руб. в виде межбюджетных трансфертов бюджетам сельским поселений из районного бюджета Лухского муниципального района, на осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Лухского муниципального района, включая населенные пункты в части расчистки дорог от снега в зимний период и текущего ремонта в соответствии с законодательством РФ. Следовательно план-график должен был быть размещен не позднее 24 января 2023 года. План-график размещен в ЕИС 24.12.2023г.

 Журнал версий плана-графика администрации Благовещенского сельского поселения в соответствии с внесенными изменениями, представленными на официальном сайте:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Версия сайта | Код бюджетной классификации | Сумма, руб. |
| 1 | 29.12.2022 | 04504090320100210244 | 199 274,00 |
| 2 | 25.01.2023 |  04504090320100210244 | 199 274,00 |
| 3 | 03.03.2023 | 04504090320100210244 | 199 274,00 |
| 4 | 20.12.2023 |  04504090320100210244 | 199 274,00 |
| 5 | 22.12.2023 | 04504090320100210244 | 796 052,00 |
| 6 | 17.01.2024 |  04504090320100210244 | 796 052,00 |
| 7 | 24.01.2024 | 04504090320100210244 | 796 052,00 |

 В соответствии с п.24 Порядка формирования и утверждения планов-графиков, при внесении изменений в план-график в единой информационной системе размещается новая редакция плана-графика с указанием даты внесения таких изменений.

 Уведомлением по расчетам между бюджетами от 30.03.2023г. №64 были доведены бюджетные ассигнования Благовещенскому сельскому поселению в виде межбюджетных трансфертов бюджетам сельским поселений из районного бюджета Лухского муниципального района, на осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Лухского муниципального района, включая населенные пункты в части расчистки дорог от снега в зимний период и текущего ремонта в соответствии с законодательством РФ в сумме 138 142,00 руб. То есть соответствующие изменения в план-график должны быть размещены не позднее 13 апреля 2023 года. Фактически администрацией Благовещенского сельского поселения изменения были внесены с опозданием сроков размещения, а именно 22.12.2023г. (Также в течении года администрацией Благовещенского сельского поселения были получены уведомления по расчетам между бюджетами от 29.06.2023г. №82 на сумму 250 000,00 руб.; от 29.09.2023г. №137 на сумму 100 000,00 руб.; от 18.12.2023г. №146 на сумму 108 636,00 руб.).

 Уведомлением по расчетам между бюджетами от 29.06.2023г. №82 были доведены бюджетные ассигнования Благовещенскому сельскому поселению в виде межбюджетных трансфертов бюджетам сельским поселений из районного бюджета Лухского муниципального района, на осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Лухского муниципального района, включая населенные пункты в части расчистки дорог от снега в зимний период и текущего ремонта в соответствии с законодательством РФ в сумме 250 000,00 руб. То есть соответствующие изменения в план-график должны быть размещены не позднее 13 июля 2023 года. Фактически администрацией Благовещенского сельского поселения изменения были внесены с опозданием сроков размещения, а именно 22.12.2023г.

 Уведомлением по расчетам между бюджетами от 29.09.2023г. №137 были доведены бюджетные ассигнования Благовещенскому сельскому поселению в виде межбюджетных трансфертов бюджетам сельским поселений из районного бюджета Лухского муниципального района, на осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Лухского муниципального района, включая населенные пункты в части расчистки дорог от снега в зимний период и текущего ремонта в соответствии с законодательством РФ в сумме 100 000,00 руб. То есть соответствующие изменения в план-график должны быть размещены не позднее 13 октября 2023 года. Фактически администрацией Благовещенского сельского поселения изменения были внесены с опозданием сроков размещения, а именно 22.12.2023г.

 Уведомлением по расчетам между бюджетами от 18.12.2023г. №146 были доведены бюджетные ассигнования Благовещенскому сельскому поселению в виде межбюджетных трансфертов бюджетам сельским поселений из районного бюджета Лухского муниципального района, на осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Лухского муниципального района, включая населенные пункты в части расчистки дорог от снега в зимний период и текущего ремонта в соответствии с законодательством РФ в сумме 108 636,00 руб. То есть соответствующие изменения в план-график должны быть размещены не позднее 30 декабря 2023 года. Фактически администрацией Благовещенского сельского поселения изменения были внесены 22.12.2023г., т.е. без нарушения сроков.

 **8.2. Проверка законного и эффективного использования средств межбюджетного трансферта на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в части расчистки дорог от снега в зимний период и текущего (капитального) ремонта в соответствии с законодательством РФ.**

 В ходе данного контрольного мероприятия проверено целевое и эффективное использование средств бюджета Лухского муниципального района, выделенных в 2023 году на реализацию мероприятий Подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог Благовещенского сельского поселения» муниципальной программы Благовещенского сельского поселения «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Благовещенского сельского поселения».

 Муниципальная программа Благовещенского сельского поселения «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Благовещенского сельского поселения» утверждена постановлением администрации Благовещенского сельского поселения от 05.11.2013г. №82 (в редакции от 28.12.2023г. №117) (далее – Программа №82).

 Программа №82 состоит из двух подпрограмм: «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» и «Содержание и ремонт автомобильных дорог Благовещенского сельского поселения».

 Средства межбюджетного трансферта из бюджета Лухского муниципального района осваивались на мероприятия подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог Благовещенского сельского поселения», основной целью указанной подпрограммы является:

- дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Благовещенского сельского поселения, обеспечивающее безопасные перевозки грузов и пассажиров.

 В состав данной подпрограммы на 2023 год включены следующие основные мероприятия:

- содержание межселенных дорог в границах поселения.

 Содержание автомобильной дороги - это комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

 Объем ресурсного обеспечения подпрограммы на 2023 год окончательно утвержден в сумме 796 052,00 руб., в том числе средства бюджета Лухского муниципального района – 796 052,00 руб., освоено – 796 052,00 руб. или 100,0%, в том числе на мероприятия:

- «Уборка территорий от снега в границах населенных пунктов Благовещенского сельского поселения» в рамках выполнения данного мероприятия заключено 12 договоров с юридическими и физическими лицами по п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ на общую сумму 412 783,41 руб., к договорам приложена калькуляция на работу 1 часа трактора, техническое задание с указанием вида работ, срока выполнения работ, наименование дороги и протяженность. Все работы подтверждены актами выполненных работ и оплачены.

- «Профилирование дорог в населенных пунктах: с.Благовещенье, д.Степурино, д.Бакуниха», в рамках данного мероприятия заключен 1 договор подряда от 14.06.2023г. №4 с ООО «Лухский ДСУ» на сумму 28 566,60 руб., к договору приложена калькуляция на стоимость работы 1 часа автогрейдера ДЗ-143, срок выполнения работы с 14.06.2023г. по 15.06.2023г., акт выполненных работ от 14.06.2023г. №19, оплата произведена 15.06.2023г. (платежное поручение от 15.06.2023г. №668584);

- «Текущий ремонт дороги», в рамках данного мероприятия заключено 2 договора подряда, в том числе:

1) договор подряда от 24.07.2023г. №5 с ООО «Лухский ДСУ» на текущий ремонт участка дороги в д.Слободки ул.Панельная заключен по п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ на сумму 249 955,53 руб., срок выполнения с 24.07.2023г. по 25.07.2023г., акт выполненных работ от 24.07.2023г., оплата произведена 27.07.2023г. (платежное поручение от 27.07.2023 №845345), согласно информации администрации Благовещенского сельского поселения от 06.03.2024г. №63, протяженность отремонтированного участка дороги составила 100 метров - длина и 4 метра - ширина;

2) договор подряда от 02.10.2023г. №6 с ООО «Лухский ДСУ» на выполнение текущего ремонта участка дороги в с.Благовещенье, ул.Школьная заключен по п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ на сумму 104 746,46 руб., срок выполнения работ с 02.10.2023г. по 04.10.2023г., акт выполненных работ от 04.10.2023г. №6, оплата произведена 11.10.2023г. (платежное поручение от 11.10.2023г. №279811), согласно информации администрации Благовещенского сельского поселения от 06.03.2024г. №63, протяженность отремонтированного участка дороги составила 60 метров – длина и 3 метра - ширина .

 Все договора на выполнение работ заключены с единственным поставщиком (подрядчиком) по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ без проведения конкурентных процедур.

 Отсутствие конкурентных процедур не приводит к эффективному использованию бюджетных средств, предполагающему, в том числе, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) (статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

 В соответствии с частью 6 статьи 94 Закона №44-ФЗ утвержден состав комиссии по приемке поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг (распоряжение администрации Благовещенского сельского поселения от 20.02.2021г. №8).

 **В нарушении части 7 статьи 94 Закона №44-ФЗ в** актах приемки выполненных работ и услуг по ремонту и содержанию дорог, приемку работ осуществляет Глава Благовещенского сельского поселения в одном лице.

 Результативность Подрограммы оценивается на основе достижения запланированного значения целевых индикаторов (показателей) Подрограммы (как процентное соотношение фактического значения показателя к плановому).

 На 2023 год подпрограмма содержит один целевой показатель «Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения» - 0,2 км.

 **В нарушении пункта 2.14. постановления администрации Благовещенского сельского поселения от 01.11.2013г. №74а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благовещенского сельского поселения»** для основного мероприятия «Уборка территории от снега в зимний период в границах населенных пунктов Благовещенского сельского поселения» целевой показатель не разработан.

 В течении года в Подпрограмму вносились изменения в части увеличения объема бюджетных ассигнований, однако цели, задачи и целевые показатели не изменились.

 **Выводы:**

 1**.**В ходе проверки законного и эффективного использования иных межбюджетных трансфертов предоставленных в 2023 году бюджету Благовещенского сельского поселения на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в части расчистки дорог от снега в зимний период и текущего (капитального) ремонта в соответствии с законодательством РФ проверено бюджетных средств в сумме 796 052,00 руб., в том числе: средства бюджета Лухского муниципального района – 796 052,00 руб.

 2.В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 13 Закона № 257-ФЗ администрацией Лухского муниципального района утвержден Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Лухского муниципального района вне границ населенных пунктов (постановлением администрации Лухского муниципального района от 25.10.2022 №400).

 3.Утвержденный муниципальным районом перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений Лухского муниципального района к проверке не представлен (**нарушение пункта 5 части 1 статьи 13 Закона №257-ФЗ**). Представленный проект Перечня автомобильных дорог улично-дорожной сети Благовенского сельского поселения, расхождения с реестром муниципального имущества не имеет.

4**.В нарушении пункта 11 статьи 13, пункта 3 статьи 34 Закона №257-ФЗ** нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели в проверяемом периоде администрацией Лухского муниципального района не утверждались, что не позволило в ходе проверки оценить правильность расчета стоимости ремонта и содержания автомобильных дорог, а также потребность денежных средств на их финансирование.

 5.Администрацией Благовещенского сельского поселения нарушены сроки размещения плана-графика закупок (вносимых в эти планы изменений) в единой информационной системе в сфере закупок (нарушение п.п. «а», п.12 Порядок формирования и утверждения планов-графиков);

 6. В соответствии с частью 6 статьи 94 Закона №44-ФЗ утвержден состав комиссии по приемке поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг (распоряжение администрации Благовещенского сельского поселения от 20.02.2021г. №8). **В нарушении части 7 статьи 94 Закона №44-ФЗ в** актах приемки выполненных работ и услуг по ремонту дорог, приемку работ осуществляет Глава Благовещенского сельского поселения в одном лице.

 7. Все договора на выполнение работ заключены с единственным поставщиком (подрядчиком) по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ без проведения конкурентных процедур. Отсутствие конкурентных процедур не приводит к эффективному использованию бюджетных средств, предполагающему, в том числе, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) (статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

 8.В нарушении пункта 2.14. постановления администрации Благовещенского сельского поселения от 01.11.2013г. №74а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благовещенского сельского поселения» для основного мероприятия «Уборка территории от снега в зимний период в границах населенных пунктов Благовещенского сельского поселения» целевой показатель не разработан.

 В течении года в Подпрограмму вносились изменения в части увеличения объема бюджетных ассигнований, однако цели, задачи и целевые показатели не изменились. Не представляется возможность провести количественную и качественную характеристику исполнения мероприятий указанной подпрограммы и сопоставить с фактическими характеристиками.

 **Предложения (рекомендации**):

 С целью недопущения выявленных нарушений (недостатков) в дальнейшей работе Контрольно-счетный орган Лухского муниципального района

 ПРЕДЛАГАЕТ **Комитету по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации Лухского муниципального района Ивановской области**:

 1.Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений Лухского муниципального района.

 2.Разработать и утвердить нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели. Планирование и формирование расходов бюджета Лухского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, в части расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения осуществлять в соответствии со статьями 14, 34 Закона №257-ФЗ.

 **Администрации Благовещенского сельского поселения :**

 1. Изменения в план-график закупок, размещенный в ЕИС вносить в соответствии с Порядок формирования и утверждения планов-графиков.

 2 Разработать целевые индикаторы (показатели) для основного мероприятия «Уборка территории от снега в зимний период в границах населенных пунктов Благовещенского сельского поселения»

 3. В заключаемых договорах (контрактах) указывать объемы (протяженность) выполняемых работ.

 4. Акты приемки выполненных работ и услуг подписывать всеми членами приемочной комиссии.